## КС 3
Унифицированная форма № КС 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
От 11.11.99 № 100
Код
Заказчик: ЖСК " " 142214, Московская область, город Серпухов, Советская улица,
|  |  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  | Форма | по ОКУД
Подрядчик: ООО "РЕМСТРОЙПРОЕКТ"142280, Московская область, Протвино ул. Ленина д.39 оф.33 | [8 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: капитальный ремонт герметизации межпанельных швов | [8 empty] | по ОКПО
наименование, адрес
Объект: капитальный ремонт герметизации межпанельных швов многоквартирного жилого дома,Московская область, город Серпухов, Советская улица, | [7 empty] | Вид деятельности | по ОКДП
[8 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
[9 empty] | дата | 10 |  | 08 |  | 2017
[8 empty] | Вид | операции
[5 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  |  | Отчетный период
[10 empty] | с |  |  | по
[5 empty] | 1 |  | 08.11.2017 |  |  | 01/11/2017 |  |  | 30/11/17
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Но-мер по п. | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат |  |  |  |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб
[7 empty] | С начала проведения |  | С начала года |  | В том числе за отчетный период
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ: | [5 empty] | 628110 |  | 628110 |  | 628110
в том числе
| капитальный ремонт герметизация межпанельных швов | [5 empty] | 628110 |  | 628110 |  | 628110
без налога НДС
| Итого | [9 empty] | 628110
Заказчик: Председатель
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  |  | (фамилия, инициалы)
М.П.
Подрядчик: Генеральный директор | [8 empty] | А.Ю.Тихонов
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  |  | (фамилия, инициалы)
М.П.

## КС 2
Унифицированная Форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
Форма по ОКУД | [18 empty] | 0322005
Заказчик: | [14 empty] | по ОКПО
Подрядчик: | [14 empty] | по ОКПО
Стройка:
Объект:
Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) | [15 empty] | номер
дата
Вид операции
Отчетный период
[6 empty] | Номер документа |  |  |  |  | Дата составления |  |  |  | с |  |  |  | по
1
АКТ о приемке выполненных работ
Составлен в ценах 2001 г. с учетом коэффициентов пересчета в текущий уровень цен на | [17 empty] | апрель 2014 г.
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов |  | Наименование работ и затрат |  |  | Ед. изм. |  | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. |  | Поправочные коэффициенты | Стоимость в ценах 2000г. | Номер пункта и коэффициенты пересчета |  |  | Стоимость в текущих ценах, руб. |  |  | ЗТР всего, чел-ч
по пор. | поз. по см.
1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |  |  | 12
Раздел 1.
1 | 1 | Р68-20-1 МДС35 пр.1 т.3 п.7 |  | Разборка тротуаров из плитки |  |  | 100 м2 основания |  | 0.58 | 609.94 |  |  |  | Р68-20-1
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 609.94 |  | 1.15 | 406.83 | 21.52 |  |  | 8754.98
|  |  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 104 |  |  |  | 423.1 |  |  |  | 9105.18
|  |  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 60 |  |  |  | 244.1 |  |  |  | 5252.99
|  |  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 18.68 |  |  | 1.15 | [7 empty] | 12.46
|  |  |  | Всего по позиции | [8 empty] | 1074.03 |  |  |  | 23113.15 |  |  | 12.46
2 | 2 | Р68-14-1 МДС35 пр.1 т.3 п.7 |  | Разборка бортовых камней |  |  | 100 м |  | 0.465 | 1180.58 |  |  |  | Р68-14-1
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 649.77 |  | 1.15 | 347.46 | 21.52 |  |  | 7477.44
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 530.81 |  | 1.15 | 283.85 | 13.03 |  |  | 3698.57
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 196.56 |  | 1.15 | (105,11) | 21.52 |  |  | (2261,98)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 104 |  |  |  | 470.68 |  |  |  | 10129
|  |  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 60 |  |  |  | 271.54 |  |  |  | 5843.65
|  |  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 68.26 |  |  | 1.15 | [7 empty] | 36.5
|  |  |  | Всего по позиции | [8 empty] | 1373.53 |  |  |  | 27148.66 |  |  | 36.5
3 | 3 | Е27-04-001-01 МДС35 п.4.7 МДС35 пр.1 т.1 п.8 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.058 | 3544.46 |  |  |  | Е27-04-001-01
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 626.07 |  | 1.323 | 48.04 | 21.52 |  |  | 1033.84
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 2886.19 |  | 1.438 | 240.72 | 5.88 |  |  | 1415.43
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 189.53 |  | 1.438 | (15,81) | 21.52 |  |  | (340,18)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 32.2 |  | 1 | 1.87 | 5.09 |  |  | 9.51
|  |  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 142 |  |  |  | 90.66 |  |  |  | 1951.11
|  |  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 95 |  |  |  | 60.66 |  |  |  | 1305.32
|  |  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 15.72 |  |  | 1.323 | [7 empty] | 1.21
|  |  |  | Всего по позиции | [8 empty] | 441.95 |  |  |  | 5715.21 |  |  | 1.21
4 | 4 | 4080124 |  | Песок природный для строительных работ |  |  | м3 |  | 5.8 | 70 |  | 1 | 406 | 9.46 |  |  | 3840.76
5 | 5 | Е11-01-011-01 МДС35 п.4.7 МДС35 пр.1 т.1 п.7 |  | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм |  |  | 100 м2 стяжки |  | 0.58 | 3285.02 |  |  |  | Е11-01-011-01
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 813.71 |  | 1.323 | 624.39 | 21.52 |  |  | 13436.92
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 644.24 |  | 1.438 | 537.32 | 7.71 |  |  | 4142.75
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 14.73 |  | 1.438 | (12,29) | 21.52 |  |  | (264,38)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 1827.07 |  | 1 | 1059.7 | 7.17 |  |  | 7598.05
|  |  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 123 |  |  |  | 783.11 |  |  |  | 16852.6
|  |  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 75 |  |  |  | 477.51 |  |  |  | 10275.98
|  |  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 39.51 |  |  | 1.323 | [7 empty] | 30.32
|  |  |  | Всего по позиции | [8 empty] | 3482.03 |  |  |  | 52306.3 |  |  | 30.32
6 | 6 | Е11-01-011-02 {К=4} МДС35 п.4.7 МДС35 пр.1 т.1 п.8 |  | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 |  |  | 100 м2 стяжки |  | 0.58 | 3579.84 |  |  |  | Е11-01-011-02
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 107.64 |  | 1.323 | 82.6 | 21.52 |  |  | 1777.48
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 116.64 |  | 1.438 | 97.28 | 7.69 |  |  | 748.1
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 29.28 |  | 1.438 | (24,42) | 21.52 |  |  | (525,53)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 3355.56 |  | 1 | 1946.22 | 6.16 |  |  | 11988.74
|  |  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 123 |  |  |  | 131.63 |  |  |  | 2832.7
|  |  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 75 |  |  |  | 80.26 |  |  |  | 1727.26
|  |  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 2 |  |  | 1.323 | [7 empty] | 1.53
|  |  |  | Всего по позиции | [8 empty] | 2337.99 |  |  |  | 19074.28 |  |  | 1.53
7 | 7 | Е01-02-005-01 МДС35 п.4.7 МДС35 пр.1 т.1 п.8 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 100 м3 уплотненного грунта |  | 0.029 | 1710.6 |  |  |  | Е01-02-005-01
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 806.88 |  | 1.323 | 30.96 | 21.52 |  |  | 666.21
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 903.72 |  | 1.438 | 37.69 | 9.34 |  |  | 352
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 60.58 |  | 1.438 | (2,53) | 21.52 |  |  | (54,37)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 142 |  |  |  | 47.55 |  |  |  | 1023.22
|  |  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 95 |  |  |  | 31.81 |  |  |  | 684.55
|  |  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 12.53 |  |  | 1.323 | [7 empty] | 0.48
|  |  |  | Всего по позиции | [8 empty] | 148.01 |  |  |  | 2725.98 |  |  | 0.48
8 | 8 | Е27-07-003-01 МДС35 п.4.7 МДС35 пр.1 т.1 п.8 |  | Устройство бетонных плитных тротуаров включая лестничный марш |  |  | 100 м2 тротуара |  | 0.58 | 8904.69 |  |  |  | Е27-07-003-01
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 907.85 |  | 1.323 | 696.63 | 21.52 |  |  | 14991.47
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 962.54 |  | 1.438 | 802.8 | 5.55 |  |  | 4455.52
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 23.54 |  | 1.438 | (19,63) | 21.52 |  |  | (422,51)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 7034.3 |  | 1 | 4079.89 | 4.47 |  |  | 18237.13
|  | 4030104 |  | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм |  |  | м2 |  | -58 | 70.1 |  | 1 | -4065.8 | 4.46 |  |  | -18133.47
|  | 4030106 |  | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 50 мм |  |  | м2 |  | 58 | 97.93 |  | 1 | 5679.94 | 6.27 |  |  | 35613.22
|  |  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 142 |  |  |  | 1017.09 |  |  |  | 21887.85
|  |  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 95 |  |  |  | 680.45 |  |  |  | 14643.28
|  |  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 49.92 |  |  | 1.323 | [7 empty] | 38.31
|  |  |  | Всего по позиции | [8 empty] | 8891 |  |  |  | 91695 |  |  | 38.31
9 | 9 | Е27-02-010-02 МДС35 п.4.7 МДС35 пр.1 т.1 п.8 |  | Установка бортовых камней бетонных |  |  | 100 м бортового камня |  | 0.465 | 1517.29 |  |  |  | Е27-02-010-02
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 843.64 |  | 1.323 | 519 | 21.52 |  |  | 11168.95
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 673.65 |  | 1.438 | 450.45 | 8.99 |  |  | 4049.54
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 9.18 |  | 1.438 | (6,14) | 21.52 |  |  | (132,10)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 0 |  | 1 | 0 | 5.61 |  |  | 0
|  |  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 142 |  |  |  | 745.7 |  |  |  | 16047.49
|  |  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 95 |  |  |  | 498.88 |  |  |  | 10736
|  |  |  | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 76.08 |  |  | 1.323 | [7 empty] | 46.8
|  |  |  | Всего по позиции | [8 empty] | 2214.03 |  |  |  | 42001.98 |  |  | 46.8
10 | 10 | 4038032 |  | Камни бортовые |  |  | шт. |  | 47 | 95.39 |  | 1 | 4483.33 | 6.47 |  |  | 29007.15
|  |  |  | Итого по разделу | [8 empty] | 24851.9 |  |  |  | 296628.47
|  |  |  | Итого по всем разделам | [8 empty] | 24851.9 |  |  |  | 296628.47
|  |  |  | НДС. % |  |  |  |  | 18 | [7 empty] | 53393.12
|  |  |  | Всего | [12 empty] | 350021.59
От Подрядчика:
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.
От Заказчика:
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.